## Slide 1: SisDist
Sistema de gestión de pedidos
E4 Systems

## Slide 2: Quienes somos
Somos una empresa joven que inició sus actividades en el 2006, dedicándonos al servicio de consultoría.
El desarrollo de nuestra cartera de clientes nos llevó a desarrollar un producto que pudiera satisfacer las necesidades del nicho al que nos orientamos.
Proporcionando servicios de Post-Venta de forma integral al aplicativo. Incluyendo capacitación, mantenimiento, UAT y CM.

## Slide 3: La solución propuesta
SisDist “Sistema de Distribución” nació como un sistema orientado a administrar y controlar la distribución de productos a diferentes clientes.
El objetivo del proyecto fue desarrollar una solución tecnológica informática y de comunicaciones con el fin de agilizar los procedimientos del cuerpo de ventas de una empresa de pequeña envergadura.

## Slide 4: El producto (Cont.)
El producto está dividido en 3 grandes secciones:
  Gestión de datos de productos, proveedores y clientes.
  Workflow de pedidos.
  Reportes

## Slide 5: La estimación del proyecto
Inicialmente el proyecto se estimó mediante el método delphi:
  Esfuerzo nominal de 2400 horas/hombre.
  Con un equipo de 5 personas (2 desarrolladores).
Se eligió una organización de tipo Virtual Team (GDT), con una dirección de equipo de tipo taskforce.

## Slide 6: Organización del proceso de desarrollo
Se establecieron 5 (cinco) fases para un ciclo de vida en cascada:
  Analisis
  Diseño
  Construccion
  Testing
  Cierre
La solución tecnológica fue definida con base en una arquitectura simple pero de uso general:
  PHP
  MySQL
  AJAX

## Slide 7: Gestión del proyecto
La comunicación se estableció a través de e-mails, quedando estos como documentación escrita.
Se elegió a un auditor permanente para la documentación y código fuente.
Se llevó a cabo el CMS del proyecto a través del versionado de documentos en el sistema operativo y herramientas como el CVS.
Se estableció un LP para la orquestación de las tareas y la asignación de las mismas. Dada la modalidad de taskforce, la posición era más un rol que una posición de autoridad.
Se establecieron 2 programadores.

## Slide 8: Analisis de la Ejecución
Etapas de Construcción, Testing y Cierre del proyecto

## Slide 9: Resultados de la Ejecución
Los medios establecidos de comunicación no fueron debidamente respetados.
El seguimiento de riesgos se hizo, sin poder aplicar los planes de contingencia preestablecidos debido a las fallas en el sistema de comunicación.
Conflictos de intereses afectó severamente el tiempo de ejecución del proyecto, no así el esfuerzo.
Se realizaron 2 (dos) correcciones a la línea base.
Es los hitos de entrega se retrasaron multiplicando por 2.5.
El esfuerzo fue relativamente el mismo con un error aproximado del 20%(Normal a Alto).

## Slide 10: Desvíos de esfuerzo
La etapa de desarrollo se vio perjudicada por un cambio en la interfaz grafica de usuario y el descubrimiento de dos casos de uso adicionales.
El arreglo de errores durante las pruebas unitarias fue subestimado.
Chart: Esfuerzo en horas
| Analisis | Diseño | Construcción | Testing | Cierre
Estimado Original | 664 | 512 | 412 | 364 | 392
Estimacion corregida en tiempo. | 664 | 512 | 412 | 364 | 392
Ejecucion real | 664 | 512 | 661 | 450 | 679.98
Estimación Cientifica | 382 | 439.28 | 267.36 | 687.6 | 133.68

## Slide 11: Desvíos en el cronograma
Los canales de comunicación no fueron respetados.
Como consecuencia, la ejecución de la fase de construcción y pruebas unitarias se realizó a marcha forzada.
Diferentes conflictos de intereses llevaron al equipo a transformarse en un grupo, o a trabajar de forma aislada.
Chart: Días de duración
| Analisis | Diseño | Construcción | Testing | Cierre
Estimado Original | 83.33 | 73.33 | 40 | 52 | 105
Estimacion corregida en tiempo. | 83.33 | 73.33 | 629 | 143.67 | 146
Ejecucion real | 83.33 | 73.33 | 657.5 | 140.5 | 652.5
Estimación Cientifica | 47.75 | 54.91 | 33.42 | 85.95 | 16.71

## Slide 12: Riesgos no mitigados
Estabilidad de la organización (Bajo impacto)
Disponibilidad del equipo (Impacto Medio)
Productividad del equipo (Impacto Alto)
Otros Riesgos que lograron ser mitigados:
Liderazgo (Impacto Medio)
Roles y responsabilidades de la organización (Impacto Medio)
Experiencia en la tecnológia por parte del equipo.

## Slide 13: Impacto modificaciones
Chart: Relacion Modificacion / Desarrollo
| Hs desarrollo | Hs Modificaciones
 | 661 | 100

## Slide 14: Bullet points
El proyecto consumió finalmente: 3000 hs/hombre
La fecha de finalización del proyecto se difirió en 2 años.
Se realizaron cerca de 70 casos de uso.
20.000 SLOC programadas.
Las tareas más costosas fueron las relativas a la construcción y ejecución de tests.
El producto fue aceptado por el cliente.
La tasa de calidad de testing está por encima del 95%
La calidad final percibida del proyecto es alta.

## Slide 15: Conclusiones finales
Un equipo virtual debería haber respetado los medios de comunicación establecidos, especialmente el protocolo.
El modelo de taskforce, no debió ser el aplicado, dado que los involucrados no eran todos expertos.
Se deben evitar los conflictos de intereses mediante el establecimiento de un liderazgo sólido.
El método de CM elegido resulto insuficiente y engorroso.
El modelo de equipo virtual demostró ser inadecuado para un equipo sin motivaciones comunes.
Al no poder implantarse un LP con autoridad, se entrenaron valiosas habilidades de negociación.
La utilización de documentación demostró ser una valiosa herramienta en proyectos tan diluidos en el tiempo.